## Hoja1
	Iteraciones	Horas restantes (ideal)	Horas restantes (real)
Sprint1	1	420	420
Sprint2	2	360	360
Sprint3	3	300	350
Sprint4	4	240	280
Sprint5	5	180	220
Sprint6	6	120	100
Sprint7	7	60	80
Fin planificado	8	0	20
Tiempo de retraso	9	0	0

	Sprints / Horas restantes